Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2022 год.

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 г. № 204. Изменения в программу на 2022 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района                        29 декабря 2022 г. № 234.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1.  «Газификация Новопокровского сельского поселения» (не реализовывалась в 2022 году);

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения»;

и по двум основным мероприятиям:

1.«Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения»;

2. «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», на 2022 год составил 11310,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 10571,5 тыс. рублей, процент исполнения 93,5 %.

Подпрограмма «Газификация Новопокровского сельского поселения» в 2022 году не реализовывалась.

На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения» было запланировано финансирование в размере 44,7 тыс. рублей. Выделенные средства израсходованы в полном объеме и направлены на приобретение светодиодных уличных ламп.

Показатель эффективности Эмп=1,00. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Комплексное развитие электроснабжения населенных пунктов поселения» из средств бюджета составил 9461,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано 8804,3 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на оплату уличного освещения в границах Новопокровского сельского поселения и на капитальный ремонт систем наружного освещения. Показатель эффективности Эмп=0,93. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Комплексное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения» из средств бюджета составил 1804,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1722,5 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на реконструкцию и ремонт систем теплоснабжения. Показатель эффективности Эмп=0,95. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

СДЦ= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/16 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 10571,5 / 11310,0 = 0,93

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 1*0,93 = 0,93

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» составляет 0,93.  Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения			                     А.А.Соловьева