Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Развитие культуры» за 2022 год

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 14 октября 2019 г. Изменения в программу на 2022 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 29 декабря 2022 г. № 231.

Реализация программы в 2022 году осуществлялась:

по подпрограмме «Мероприятия праздничных дней и памятных дат на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района»;

и по трем основным мероприятиям:

1. «Организация разнообразных форм культурного досуга»;

2. «Сохранение и реставрация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения»;

3. «Развитие библиотечного дела».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», в 2022 году составил 11846,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 11561,9 тыс. рублей, процент исполнения 97,6 %

Объем финансирования подпрограммы «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района» из средств бюджета сельского поселения составил 1872,9 тыс. рублей. Фактически потрачено 1691,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России; укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории Новопокровского сельского поселения; формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения; а также ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России, Кубани и поселения.

Проведены основные запланированные мероприятия, средства освоены на 90,3%. Показатель эффективности Эмп=0,81. Эффективность реализации подпрограммы признается средней.

Объем финансирования основного мероприятия «Организация разнообразных форм культурного досуга» из средств бюджета составил 8380,0 тыс. рублей. Выделенные средства, направлены на создание условий для участия населения в культурной деятельности, предоставление услуг культуры и досуга; организация и проведение массовых праздников, народных гуляний, фестивалей, различных культурных мероприятий, митингов, шествий; создание условий для развития творческих коллективов художественной самодеятельности; создание условий для детского художественного творчества; разработка и совершенствование форм и методов проведения общепоселковых мероприятий, направленных на формирование культуры общения, труда и отдыха. Средства использованы в полном объеме. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации мероприятия высокая.

Объем финансирования основного мероприятия «Сохранение и реставрация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения» составил 326,6 тыс. рублей. Деньги освоены в объеме 300,0 тыс. рублей. Проведены основные запланированные мероприятия, средства освоены на 91,9%.

Объем финансирования основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» составил 1266,9 тыс. рублей. Средства направлены на финансирование муниципального учреждения культуры «Новопокровская поселенческая библиотека». Фактически использовано 1190,2 тыс. рублей, что составляет 93,9%. Показатель эффективности Эмп=0,94. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», в 2022 году составил 11846,4 тыс. рублей. Фактически потрачено 11561,9 тыс. рублей, процент исполнения 97,6 %. Все мероприятия программы выполнены. Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,91. Эффективность программы признается высокой.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района					                   А.А. Соловьева