Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Казачество Новопокровского сельского поселения» за 2022 год

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Казачество Новопокровского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 14 октября 2019 года № 199. Изменения в программу на 2022 год не вносились Последние изменения были в 2022 году и вносились постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 30 декабря 2020 года № 219.

Основной целью программы является создание условий для участия казачества в охране общественного порядка, укрепление духовных и нравственных основ казачества, развитие военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения», на 2022 год составил 115,5 тыс. рублей. Фактически потрачено 97,2 тыс. рублей, процент исполнения 84,2 %. В рамках реализации программы организованно и проведено 58 мероприятий, при запланированных 60.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

Сдп = Зф / Зп

Сдц = 58 / 60 = 0,96

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 97,2 / 115,5 = 0,84

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эмп = Сдц * Уф

Эмп = 0,96 * 0,84 = 0,8

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения» составляет 0,8. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района					                    А.А. Соловьева