Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Информационное освещение» за 2020 год

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Информационное освещение» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 14 октября 2019 года № 198 (с изменениями от 30.12.2020 № 218).

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Информационное освещение», на 2020 год составил 300,0 тыс. рублей. Фактически потрачено 280,0 тыс. рублей, процент исполнения 93 %

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:СДП = ЗФ / ЗП

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зп | Зф | Сдп |
| 1 | объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации официальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления администрации Новопокровского сельского поселения | тыс.см2 | 25 | 20 | 0,8 |
| 2 | количество опубликованных или размещенных в электронных средствах массовой информации официальных материалов органов местного самоуправления администрации Новопокровского сельского поселения по информированию населения (объявлений, разъяснений, информационных сообщений, интервью с должностными лицами и т.п.); | шт. | 120 | 116 | 0,96 |

СДЦ= (0,8+0,96)/2 = 0,88

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 280,0/300,0 = 0,93

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 0,88*0,99 = 0,82

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Информационное освещение» составляет 0,82. Эффективность программы средняя.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района					                    А.А. Соловьева