Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 года № 201. Изменения в программу на 2020 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 30 декабря 2020 года № 221.

Реализация программы осуществляется по подпрограммам:

1. «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района»;

2. «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

и по мероприятиям:

1.«Озеленение»;

2. «Организация и содержание мест захоронения»;

3.«Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»;

5. «Другие мероприятия в области благоустройства»;

6. «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»;

7. «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов»;

8. «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

9. «Мероприятия по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году составил 59166,9 тыс. рублей. Фактически израсходовано–55871,2 тыс. рублей, процент исполнения 94,4 %.

На подпрограмму «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения» в 2020 году было запланировано финансирование в сумме 7457,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано 7456,0 тыс. рублей. Данные средства были направлены на:

- мероприятия в области коммунального хозяйства  (1917,3 тыс. рублей);

- мероприятия по развитию водоснабжения населенных пунктов (2633,2 тыс. рублей);

- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (2905,5 тыс. рублей).

Показатель эффективности Эмп=0,99. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования мероприятия «Озеленение» из средств бюджета составил 1522,7. Фактически израсходовано 1303,2 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 85,6 %. Выделенные средства направлены на поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории Новопокровского сельского поселения.

Объем финансирования мероприятия «Организация и содержание мест захоронения» из средств бюджета составил 30,0 тыс. рублей. Выделенные средства не освоены. Денежные средства были запланированы на содержание мест захоронения Новопокровского сельского поселения. Работы перенесены на следующий финансовый год. Эффективность реализации мероприятия признается неудовлетворительной.

На мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения» в 2020 году было запланировано финансирование на сумму 169,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 168,6 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 99,8%. Выделенные средства направлены на проведение мероприятий по благоустройству парков, скверов, мемориалов, площадей, пляжей и мест массового отдыха.

Объем финансирования мероприятия «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» в 2020 году из средств бюджета составил 180,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 172,0 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 95,6%. Выделенные средства направлены на поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

На мероприятие «Другие мероприятия в области благоустройства» в 2020 году было запланировано финансирование на сумму 7473,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 6640,3 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 88,9%. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий проживания жителей поселения.

На мероприятие «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов» было запланировано финансирование в сумме 600,0 тыс. рублей, предоставленных из краевого бюджета. Выделенные средства освоены в полном объеме и направлены на решение социально значимых вопросов, связанных с благоустройством территории Новопокровского сельского поселения.

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году из средств бюджета составил 41734,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 39531,1 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 94,7%. Данное мероприятие направлено на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)  МУ «Перспектива», осуществляющего функции по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах Новопокровского сельского поселения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 7,3 | 7,3 | 1 |

СДЦ= 1/1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 55871,2 / 59166,9 = 0,94

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 1*0,94 = 0,94

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» составляет 0,94.  Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения				         А.А. Соловьева