Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения

«Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 8 сентября 2014 года № 253. Изменения в программу на 2019 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 27 декабря 2019 года  № 266.

Реализация программы в 2019 году осуществлялась по одной подпрограмме:

«Укрепление правопорядка, профилактика преступлений правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 – 2019 годы»;

по одной ведомственной целевой программе:

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Новопокровском сельском поселении на 2015-2019 годы»;

и по одному основному мероприятию:

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуация и стихийных бедствий природного и техногенного характера».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», в 2019 году составил 288,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 288,5 тыс. рублей, процент исполнения – 100%.

Объем финансирования подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика преступлений правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 – 2019 годы» из средств бюджета сельского поселения составил 98,2 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению. Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках подпрограммы, направлена на снижение уровня преступности, укрепления правопорядка и общественной безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, уменьшение уличной преступности. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

Объем финансирования ведомственной целевой программы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Новопокровском сельском поселении на 2015-2019 годы» из средств бюджета сельского поселения составил 165,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано 165,3 тыс. рублей. Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках ведомственной целевой программы, направлена на повышение противопожарной безопасности Новопокровского сельского поселения, снижение рисков возникновения пожаров, оснащение первичными средствами пожаротушения. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации целевой программы признана высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуация и стихийных бедствий природного и техногенного характера» из средств бюджета составил     25,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме. Реализация данного мероприятия способствует ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативному решению вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и общественной безопасности | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Уменьшение удельного веса уличной преступности | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара | % | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Снижение рисков возникновения пожаров | % | 100 | 100 | 1 |

СДЦ= (1+1+1+1+1)/5 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 288/,5/288,5 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 1*1 = 1

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» составляет 1.  Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения			                   Н.С. Уварова