Оценка эффективности муниципальной программы

«Казачество Новопокровского сельского поселения»

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Казачество Новопокровского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 29 августа 2014 года №242. Изменения в программу на 2019 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 27 декабря 2019 года  №262.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения», на 2019 год составил 40,0 тыс. рублей. Фактически потрачено 38,6 тыс. рублей, процент исполнения 96,5%. В рамках реализации программы организованно и проведено 69 мероприятий, а было запланировано 72.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

Сдп = Зф / Зп

Сдп =69/72 = 0,96

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 38,6/40,0 = 0,97

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

Эмп = Сдц * Уф

Эмп = 0,96 * 0,97 = 0,9

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения» составляет 0,9. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения                                                Н.С.Уварова