Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2021 год.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 года № 201. Изменения в программу на 2021 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 30 декабря 2021 года № 190.

Реализация программы осуществляется по подпрограммам:

1. «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района»;

2. «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

и по мероприятиям:

1.«Озеленение»;

2. «Организация и содержание мест захоронения»;

3.«Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»;

5. «Другие мероприятия в области благоустройства»;

6. «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»;

7. «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов»;

8. «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году составил 68457,9 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 66598,3 тыс. рублей, процент исполнения 97,3 %.

На подпрограмму «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения» в 2021 году было запланировано финансирование в сумме 7491,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано 7480,6 тыс. рублей. Данные средства были направлены на:

- мероприятия в области коммунального хозяйства  (2680,6 тыс. рублей);

- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (4800,0 тыс. рублей).

Показатель эффективности Эмп=1,00. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования мероприятия «Озеленение» из средств бюджета составил 1227,0. Фактически израсходовано 1213,9 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 98,9 %. Выделенные средства направлены на поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории Новопокровского сельского поселения.

Объем финансирования мероприятия «Организация и содержание мест захоронения» в 2021 году было запланировано финансирование на сумму  66,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 54,1 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 81,2 %. Выделенные средства были направлены на осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения Новопокровского сельского поселения.

На мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения» в 2021 году было запланировано финансирование на сумму 1858,2 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме. Процент исполнения мероприятия составил 100,0 %. Выделенные средства направлены на проведение мероприятий по благоустройству парков, скверов, мемориалов, площадей, пляжей и мест массового отдыха.

Объем финансирования мероприятия «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» в 2021 году из средств бюджета составил 161,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано 143,6 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 89,0 %. Выделенные средства направлены на поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

На мероприятие «Другие мероприятия в области благоустройства» в 2021 году было запланировано финансирование на сумму 3857,9 тыс. рублей. Фактически израсходовано 3758,3 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 97,4 %. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий проживания жителей поселения.

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году из средств бюджета составил 53795,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 52089,6 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 96,8 %. Данное мероприятие направлено на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)  МУ «Перспектива», осуществляющего функции по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах Новопокровского сельского поселения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 3,5 | 3,5 | 1 |

СДЦ= 1/1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 66598,3 / 68457,9 = 0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ * УФ

Эмп = 1*0,98 = 0,98

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» составляет 0,98.  Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения					А.А.Соловьева