**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Новопокровского сельского поселения Новопокровского района**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год.**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 года № 201. Изменения в программу на 2024 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 28 декабря 2024 года № 223.

Реализация программы осуществляется по основным мероприятиям:

1. «Ремонт многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района»;

2. «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района».

и по **мероприятиям**:

1.«Озеленение»;

2. «Организация и содержание мест захоронения»;

3.«Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»;

5. «Другие мероприятия в области благоустройства»;

6. «Поддержка местных инициатив»;

7. «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»;

8. Организация благоустройства на сельских территориях

9. «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2024 году составил 117 460,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 114 800,0 тыс. рублей, процент исполнения 97,7 %.

Объем финансирования **мероприятия «Озеленение»** из средств бюджета составил 2884,1. Фактически израсходовано 2112,1 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 73,2 %. В 2024 году в бюджет поселения поступила компенсация за вырубку деревьев, данные средства используются на воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных.

Объем финансирования **мероприятия «Организация и содержание мест захоронения»** в 2024 году было запланировано финансирование на сумму 234,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано 176,8 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия 75,5 %. Денежные средства были направлены на содержание мест захоронения Новопокровского сельского поселения.

**На мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»** в 2024 году было запланировано финансирование на сумму 3887,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 3854,1 тыс. рублей. Процент исполнения мероприятия составил 99,1 %.

Объем финансирования **мероприятия «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** в 2024 году из средств бюджета составил 1935,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1816,4 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 93,9 %. Выделенные средства направлены на поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения.

На **мероприятие «Другие мероприятия в области благоустройства»** в 2024 году было запланировано финансирование на сумму 8 400,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 8 395,0 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 99 %. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий проживания жителей поселения.

**На мероприятие «Поддержка местных инициатив»** в 2024 году было запланировано финансирование на сумму 13 606,9 тыс. рублей. Фактически израсходовано 13 471,0 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 99 %. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий.

**На мероприятие «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»** в 2024 году было запланировано финансирование на сумму 400,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 400,0 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 100 %. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий проживания жителей поселения. проживания жителей поселения.

**На мероприятие «Организация благоустройства на сельских территориях»** в 2024 году было запланировано финансирование на сумму 2614,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано 2613,7 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 100 %. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий проживания жителей поселения. проживания жителей поселения.

Объем финансирования **мероприятия «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** в 2024 году из средств бюджета составил 69758,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 68352,5 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 98 %. Данное мероприятие направлено на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Перспектива», осуществляющего функции по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах Новопокровского сельского поселения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

СДП = ЗФ / ЗП

СДЦ= 9/ 9 = 10,5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 114800,8 / 117460,6 = 0,97

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Эмп = 1\*0,97 = 0,97

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» составляет 0,97. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Соловьева