**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Новопокровского сельского поселения Новопокровского района**

**«Казачество Новопокровского сельского поселения» за 2024 год**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Казачество Новопокровского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 14 октября 2019 года № 199. Изменения в программу на 2024 году вносились постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 28 декабря 2024 года № 217.

Основной целью программы является создание условий для участия казачества в охране общественного порядка, укрепление духовных и нравственных основ казачества, развитие военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения», на 2024 год составил 100 тыс. рублей. Фактически потрачено 73,2 тыс. рублей, процент исполнения 73,2 %. В рамках реализации программы организованно и проведено 62 мероприятий, при запланированных 62.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

Сдп = Зф / Зп

Сдц = 62 / 62 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 73,2 / 100 = 0,73

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эмп = Сдц \* Уф

Эмп = 1 \* 0,73 = 0,73

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения» составляет 0,73. Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Соловьева