**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Новопокровского сельского поселения Новопокровского района**

**«Молодежь Новопокровского сельского поселения» за 2024 год.**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Молодежь Новопокровского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 14 октября 2019 года № 200. Изменения в программу на 2024 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 28 декабря 2024 г. № 222.

Реализация программы осуществляется по двум основным мероприятиям:

1. «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере»;

2. «Организационное обеспечение реализации молодежной политики».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Молодежь Новопокровского сельского поселения», на 2024 год составил 7492,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано 7358,1 тыс. рублей, процент исполнения 98,12 %

Объем финансирования **основного мероприятия «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере»** из средств бюджета сельского поселения составил 712,3 тыс. рублей. Фактически потрачено 660,2 тыс. рублей, процент исполнения 92,7 %

Основное мероприятие муниципальной программы направлено на реализацию целей в сфере молодежной политики на долгосрочный период, повышение экономической рентабельности этой сферы, раскрытие её социального потенциала, снижение темпов роста безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Показатель эффективности Эмп=0,93. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

Объем финансирования **основного мероприятия «Организационное обеспечение реализации молодежной политики»** из средств бюджета сельского поселения составил 6779,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 6697,9 тыс. рублей, процент исполнения 98,9 %. Средства направлены на финансирование муниципального учреждения «Муниципальный комплексный молодежный центр «Новопокровский». Показатель эффективности Эмп=0,99. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

СДП = ЗФ / ЗП

СДЦ= 9 / 9 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 7358,1/ 7492,1= 0,98

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Эмп = 1\*0,98 = 0,98

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Новопокровского сельского поселения» составляет 0,98. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района А.А. Соловьева