**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Новопокровского сельского поселения**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 11 сентября 2014 года № 261. Изменения в программу на 2018 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 29 декабря 2018 года № 285.

Реализация программы осуществляется по подпрограммам:

1. «Ремонт многоквартирных домов»;

2. «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения» на 2015-2019 годы»;

3. «Занятость населения Новопокровского сельского поселения» на 2015-2019 годы».

и по **мероприятиям**:

1.« Озеленение»;

2. «Организация и содержание мест захоронения»;

3. «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»;

4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»;

5. «Другие мероприятия в области благоустройства»;

6. «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»;

7. «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов»;

8. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году составил 57788,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 56476,0 тыс. рублей, процент исполнения 97,7 %.

На **подпрограмму «Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения»** в 2018 году было запланировано финансирование в сумме 4325,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано 4308,4 тыс. рублей. Данные средства были направлены на:

- мероприятия в области коммунального хозяйства (1716,7 тыс. рублей);

- изготовление проектно-сметной документации (108,4 тыс. рублей);

- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (2500,0 тыс. рублей).

Показатель эффективности Эмп=0,99. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

На **подпрограмму «Занятость населения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»** в 2018 году было запланировано финансирование в сумме 186,0 тысяч рублей. Фактически потрачено 171,1 тыс. рублей, процент исполнения 92,0 %. Данные средства были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Показатель эффективности ЭРмп=0,92. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

 Объем финансирования **мероприятия «Озеленение»** из средств бюджета составил 641,5 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и направлены на улучшение внешнего облика Новопокровского сельского поселения.

Объем финансирования **мероприятия «Организация мест захоронения»** из средств бюджета составил 26,5 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и были направлены на осуществление функций по организации ритуальных услуг.

На **мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения»** в 2018 году было запланировано финансирование на сумму 3661,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 3614,2 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 98,7 %. Выделенные средства направлены на проведение мероприятий по благоустройству парков, скверов, мемориалов, площадей, пляжей и мест массового отдыха населения поселения.

Объем финансирования **мероприятия «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** в 2018 году из средств бюджета составил 80,9 тыс. рублей. Фактически потрачено 77,0 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 95,2 %. Выделенные средства, направлены на осуществление функций по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Новопокровского сельского поселения.

На **мероприятие «Другие мероприятия в области благоустройства»** в 2018 году было запланировано финансирование на сумму 7029,0 тыс. рублей. Фактически потрачено 6848,7 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 97,4 %. Данные мероприятия были направлены на повышение комфортности условий проживания жителей поселения.

На **мероприятие «Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»** было запланировано финансирование в сумме 339,1 тыс. рублей, из них краевых 318,7 тыс. рублей (94,0 %), а из бюджета сельского поселения 20,4 тыс. рублей (6,0 %). Средства краевого бюджета и бюджета сельского поселения были направлены на установку и обустройство детской спортивно-игровой площадки в станице Новопокровской по ул. Ватутина.

Объем финансирования **мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»** в 2018 году из средств бюджета составил 41498,7 тыс. рублей. Фактически потрачено 40449,5 тыс. рублей, процент исполнения мероприятия составил 97,5 %. Данные мероприятия направлены на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Перспектива», осуществляющего функции по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах Новопокровского сельского поселения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 5,6 | 5,6 | 1 |
| 2 | Трудоустроено на общественные работы | чел. | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Трудоустроено несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | чел. | 23 | 23 | 1 |

СДЦ = (1+1+1)/3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 56476,0/57788,6 = 0,98

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Эмп = 1\*0,98 = 0,98

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» составляет 0,98. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова