**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Казачество Новопокровского сельского поселения»**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Казачество Новопокровского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 29 августа 2014 года № 242. Изменения в программу на 2018 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 29 декабря 2018 года № 290.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения», на 2018 год составил 94,3 тыс. рублей. Фактически потрачено 94,3 тыс. рублей, процент исполнения 100%.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. В рамках реализации программы организованно и проведено 84 мероприятия, а было запланировано 96. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

Сдп = Зф / Зп = 84/96 = 0,88

Сдц =0,88/1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 94,3/94,3 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

Эмп = Сдц \* Уф

Эмп = 0,88 \* 1 = 0,88

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Казачество Новопокровского сельского поселения» составляет 0,88. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С.Уварова