АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.06.2016										№ 224

ст-ца Новопокровская

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Новопокровского сельского поселения

к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, администрация Новопокровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить план - график мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов (приложение № 1).

- Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (приложение № 2).

3. Поручить комиссии:

1) Систематически и в случаях стихийных бедствий, внезапного отключения электроэнергии, газа, тепла, воды рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с отработкой механизма взаимодействия жилищных, тепло – водо - газоснабжающих предприятий и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности;

2) взять на контроль и оказать содействие по созданию запасов твердого и жидкого топлива для муниципальных котельных, доставке до 01 октября 2016 года дров и угля населению, учреждениям и организациям социальной сферы;

3) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилья, инженерной инфраструктуры, социальной сферы, подведомственных предприятий, учреждений к работе в осенне-зимний период;

4) обеспечить своевременную и в полном объёме оплату коммунальных услуг, предоставляемых организациям бюджетной сферы, а также преду

смотренный планами капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;

5) организовать работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды, и энергоресурсов.

4. Заместителю председателя комиссии Н.П. Ковалю к 1 сентября 2016 года представить в районную межведомственную комиссию информацию о завершении работы и паспорт готовности Новопокровского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года.

О ходе подготовки ежемесячно предоставлять отчет по форме 1-ЖКХ не позднее 26 числа текущего месяца.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новопокровского

сельского поселения				   			     М.И. Гречушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Новопокровского сельского поселения

от 14.06.2016 № 224

П Л А Н – Г Р А Ф И К

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

| №№ | Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа комиссии |  |  |  |  |  |
| 1. | Отчет ООО «Новопокровские тепловые сети» о ходе подготовки к осенне- зимнему периоду |  | 30 июня 2016 г. | Член комиссии - В.А. Курочкин |  |
| 2. | Отчет ОАО «Новопокровскаярайгаз» о состоянии газоснабжения и готовности к работе в осенне-зимний период |  | 25 июля 2016г. | ОАО «Новопокровскаярайгаз» - В.К.Лаев |  |
| 3. | Отчет ОАО «Новопокровское ДРСУ» о готовности к работе в осенне-зимний период |  | 29 августа 2016г. | Член комиссии – А.С.Фомин |  |
| 4. | Отчет Новопокровский РРЭС о готовности к работе в осенне-зимний период |  | 29 августа 2016г. | Новопокровский РРЭС - А.В.Шапошников |  |
| 5. | Отчет МУП «Водоканал» о ходе подготовки систем водоснабжения, канализации к работе в осенне-зимний период |  | 25 июля 2016г. | Член комиссии - А.Н. Судейкин |  |
| # К о н т р о л ь |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка учреждений образования к работе в осенне-зимний период |  | август 2016г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П.Коваль |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период |  | август 2016г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П. Коваль |  |
| 3. | Подготовка административных зданий, территорий |  | июль 2016г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П. Коваль |  |
| 4. | Подготовка многоквартирного жилищного фонда |  | август 2016г. | Заместитель председателя комиссии-Н.П.Коваль |  |
| 5. | Состояние уличного освещения станицы Новопокровской |  | август 2016г. | Заместитель председателя комиссии– Н.П. Коваль |  |
| 6. | Состояние запасов жидкого и твердого топлива в Новопокровском сельском поселении на отопительный период 2016-2017 г. |  | август 2016г. | Заместитель председателя комиссии – Н.П. Коваль |  |

Заместитель главы по

благоустройству	 						                        Н.П. Коваль

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новопокровского

сельского поселения

от 14.06.2016 № 224

- С О С Т А В

- комиссии по координации хода подготовки

- жилищного – коммунального хозяйства и социальной сферы

- к работе в осенне - зимний период 2016-2017 года

| 1. | Гречушкин Михаил Иванович | - глава Новопокровского сельского, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Коваль Николай Павлович | - заместитель главы Новопокровского сельского поселения по благоустройству, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 3. | Романюк Сергей Васильевич | - директор муниципального учреждения «Перспектива» |
| 4. | Фомин Анатолий Сергеевич | - директор ОАО « Новопокровское ДРСУ» (по согласованию) |
| 5. | Курочкин Виктор Алексеевич | - директор ООО «Новопокровские тепловые сети» (по согласованию) |
| 6. | Василенко Леонид Эвальдович | - директор МУ «Имущество» |
| 7. | Судейкин Александр Иванович | - директор МУП «Водоканал». |

Заместитель главы по

благоустройству				   					    Н.П.Коваль

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению

администрации Новопокровского сельского поселения

от 14.06.2016 № 224

П А С П О Р Т

готовности Новопокровского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

| №№ | показатели | ед. изм. | задание (план) | факт. | оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд – всего в т.ч. МКД с ЦО | ед. тыс.кв.м ед. тыс.кв.м. | 59,216 |  |  |
| 2. | Котельные – всего в т.ч.муниципальные | ед. ед. | 11 10 |  |  |
| 3. | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении)- всего в т.ч. муниципальные | км км | 9,884 9,878 |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты всего, в том числе муниципальные | ед. ед. | - |  |  |
| 5. | Газопроводы | км | 239,8 |  |  |
| 6. | Готовность к работе: - сети водопровода - водопроводные насосные станции водозаборные сооружения - сети канализации - очистные сооружения | км ед. ед.тыс.куб.м/сут км. ед.тыс.куб.м./сут | 147,7 18/7,5 13,1 2 |  |  |
| 7. | Песчано-соляная смесь | тонн | 15 |  |  |
| 8. | Специальные уборочные техника | ед. | 6 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс.кв.м. | 8020,0 |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ед/тыс.кв.м тыс.руб. | - |  |  |
| 11. | Воздушные линии 0,4-10 кв | км. | 155 |  |  |
| 12. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. | 25 |  |  |
| 13. | Ремонт и замена котлов | ед. | - |  |  |
| 14. | Ремонт и замена тепловых сетей | км./км. | 1,48 |  |  |
| 15. | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | км/км. | 0,7 |  |  |
| 16. | Замена головного провода и опор ВЛ | км/шт. | 30/250 |  |  |
| 17. | Ремонт силовых трансформаторов | ед. | 27 |  |  |
| 18. | Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач | км | 17,0 |  |  |
| 19. | Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов | % | 100 |  |  |
| 20. | Автономные дизельные электростанции | ед. | 12 |  |  |
| 21. | Мостовые сооружения | ед. | - |  |  |
| 22. | Заготовка топлива для котельных: - уголь - жидкое топливо - мазут - печное - дрова | тонн тонн тонн тонн куб. м. | 400 |  |  |
| 23. | Заготовка топлива населением: - уголь - дрова | тонн куб.м | 2000 |  |  |
| 24. | Резервные топливные хозяйства суммарная вместимость заготовлено | ед. тонн тонн | - |  |  |

Председатель комиссии:				_____________________

Заместитель председателя

комиссии:							_____________________

Члены комиссии:						_____________________

_____________________

_____________________

_____________________